## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610150001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-10-15 09:56:50 | 个别员工在个人自助-个人信息中点击编辑时，提示数据无操作权限。员工的授权中有相应角色，且组织范围正确 | 2026-10-16 | 任务待分析 | 开立态 | 未挂起 | 进行中 | 崔宏远 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610130001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-10-13 15:39:38 | 我们通过基数调整了养老保险，在社保缴交那里虽然显示了调整后的基数，点击编辑进去，发现实际上还是使用之前的数据 | 2026-10-14 | 任务进行中 | 开立态 | 未挂起 | 进行中 |  | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610120003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-10-12 18:15:43 | 在员工信息列表页面查询方案里设置了自定义过滤条件（如进入集团日期），但是查询方案里未将此字段加入并保存方案时，直接使用高级查询并在其中加上此字段作为区间查询条件，查询的结果中存在超过查询条件里进入集团日期区间结束日期的数据。 后面研发老师在数据库中将rangeinput的字段值调整为1后问题才解决。后续如果有更多的字段需要作为区间查询条件查询时，是否有其他办法解决此问题？ | 2026-10-17 | 任务进行中 | 开立态 | 未挂起 | 进行中 |  | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | A一般 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610120002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-10-12 17:39:18 | 员工信息功能中附件下载以后的文件夹是否可以用员工姓名来命名 | 2026-10-14 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610120001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-10-12 17:22:02 | 员工信息页面下载的附件怎样配置其名称，使用员工姓名进行命名 | 2026-10-14 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610100001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-10-10 14:34:22 | 有个组织“档案室”原本在“质量安全部”下，后面被错误挪到了集团下，现在要将“档案室”挪回，在信息更正中维护部门的所属上级时，数据不生效，在使用组织部门转移功能时，提示不能转移 | 2026-10-11 | 任务进行中 | 开立态 | 未挂起 | 进行中 |  | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2610080001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大平台 | 2026-10-08 12:16:36 | 需配置政治面貌为群众时，入党日期不必填，设置了页面规则没用，规则未生效 | 2026-10-09 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 石园园 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609300003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-09-30 17:58:42 | 跨单位调动审批流程的审批节点到被调动人时，被调动人从待办任务-消息中点击跳转进入调动办理页面，页面一直是空白，其他审批节点均正常 | 2026-10-02 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609300002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-30 15:42:12 | 算薪中，设置公式取上次审批后的数据，1600多个人，只有一个人取不到上次的审批数据 | 2026-10-02 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609300001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-30 15:40:49 | 纳税人员有问题，人员纳税组织的雇佣时间是8月，但是中间做了调动，累计免税应该是10000的，系统死活都按照5000来算，改纳税人员也没用 | 2026-10-02 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609290002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大人力 | 2026-09-29 14:33:38 | 客开的外包岗位薪酬统计报表，在PRE环境点击查询结果中的岗位名称跳转时报错，大权限账号正常跳转，在TEST环境点击时均正常跳转 | 2026-10-01 | 任务已完成 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 王石 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 待推送 | B紧急 |  | 祝敏 | 2026-09-29 | 08高端公共客开-旗舰版支持部 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609290001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-29 09:19:28 | 员工信息功能中批量下载员工附件（20-30人）时，下载到最后一直是0B/s，最后提示网络问题，下载工具中点击重试显示没有附件（附件大小约为156M-205M） | 2026-10-01 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 张光南 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609240002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-24 15:26:31 | 工作流配置了某个环节为指派，在指派之前的审批人员，点击流程预测就会提示报错信息，针对这种情况，能否给另外的文字提示，而非这种报错信息，否则业务人员很难判断流程是否正常。 | 2026-09-25 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 单天昊 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609240001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-24 14:57:39 | 启动UI模版-移动端集成配置模版，报错。 | 2026-09-25 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 刁林竹 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609170001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-17 16:50:01 | 在员工信息页面中点击附件进行预览时，部分附件（包含JPG、PDF等格式文件）无法在线预览。 将无法预览的图片附件下载后可以正常打开浏览，另存为JPG格式后重新上传员工信息附件后又可以进行在线预览（附件中带“new”的）。 | 2026-09-19 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609150001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大平台 | 2026-09-15 16:23:20 | 工作流中要由上一审批节点的审批人手工选择是是结束还是继续走下一个审批环节，该如何配置； | 2026-09-16 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 王青 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609140004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-14 17:43:54 | 在打印模板中设置了展示审批历史，但是在单据的打印模板预览里不显示审批历史记录 | 2026-09-15 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609140003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-14 16:55:02 | 能否以离职办理的申请时间作为任职记录的开始时间，而非是离职办理申请时间+1天作为任职记录开始时间 | 2026-09-15 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 周月 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609140002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-14 12:04:44 | 员工信息中，我未勾选停用组织，但是在员工信息中还是显示了已停用部门的任职信息。 | 2026-09-15 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 华紫佑 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609140001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-14 09:08:10 | 员工信息预计退休日期老是不对，开启了预计退休的定时任务，任务显示成功，但是实际上有很多人的预计退休日期还是错误的 | 2026-09-15 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609110002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大人力 | 2026-09-11 15:11:09 | 客户需要在【员工信息】列表查询类别为退休人员的时候，每个人只显示最新一条员工退休记录，客开想了个办法，在查询条件带退休人员的时候，列表数据查询出来后在前端函数beforeSetDataSource中对数据进行过滤，现在客户要求查询退休人员数据导出的时候也默认查询人员最新的退休记录，请总部老师提供一个可行的客开方案。 ps: 他们想知道，cmdTemplateExport 这个命令，有没有before的事件，麻烦产研协助下 | 2026-09-13 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 刘期盛 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609110001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-11 09:57:56 | 员工信息中的搜索栏 组织/部门只有快捷键选择同级，没有选择下级的快捷键 | 2026-09-13 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 毕荣君 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609100002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-10 17:44:00 | 社保缴交功能的最后合计里，需要保留2位小数，目前自动保留的整数 | 2026-09-11 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 张连贵 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 陈光辉 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609100001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-10 11:31:46 | 无法调整定调薪档案，保存时报开始时间大于入职时间，但是，实际上该员工的最早入职记录远远大于这条定调薪档案的开始时间。 | 2026-09-11 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609090002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-09 18:00:47 | 定调薪申请中需要添加工资项的失效日期，在UI模版里找了几个日期都不行，请集团老师指导下 | 2026-09-11 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 郭子阳 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609090001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-09 11:01:07 | 用员工姓名搜索时，有些字系统无法识别，比如邹幼汉，谢瞾晶；请问集团老师如何处理。 | 2026-09-11 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609080004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大人力 | 2026-09-08 18:05:49 | 客户需要把客开单据的数据推到工资条中，让外包人员也能通过【我的工资条】查看个人工资信息，请总部老师提供可以往工资条里推数据的接口。 | 2026-09-10 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 刘期盛 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609080003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-08 15:51:58 | 人员发生跨单位调动后，在业务办理功能里没有对应的待增员/减员记录。社保规则已配置。 | 2026-09-09 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609080002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-08 15:24:32 | 社保缴交功能，勾选记录后点击【审核】，提示‘选择的单据状态全部为异常缴交’，但实际上没有异常缴交人员 | 2026-09-09 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609080001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-08 09:51:39 | 岩土公司人员跨公司调动办理，审批节点程淑艳无法看到审批信息，而李亮可以看到，就组织权限来说程权限大于李，但是程和李的组织权限不包含岩土公司，唯一特殊点是程设置了数据权限，请问下集团老师，为啥程看不到审批信息？ | 2026-09-09 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 张甜甜 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609070003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-07 16:29:46 | 如何在关闭自动匹配的情况下，人员任职发生变化后，薪资档案的部门自动更新 | 2026-09-08 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 宋轶 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609070002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-07 11:15:03 | 客户需要在第三方系统集成【我的工资条】功能，根据之前工单老师提供的方法无法找到【我的工资条】认证页面，需要联系员工自助领域老师。 请将此工单提交到员工自助领域老师，请老师提供【我的工资条】认证页面移动端可跳转的页面url。 | 2026-09-08 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 段伟强 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 刘期盛 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609070001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-09-07 10:45:40 | 通过入职服务中心做返聘时，系统提示操作异常，实际上入职服务中心识别出返聘人员，就要使用原工号，现在是识别出原工号，报了异常。 | 2026-09-08 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609040002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-04 18:42:35 | 由于开启了新版工资条，老版工资条之前点击了发放，现在新版工资条又点击发放打，导致一个月同一方案有两个单子，所以请老师帮忙解决下，要清楚之前老版发放单的工资条 | 2026-09-05 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609040001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-04 16:55:22 | 自开发的页面，附件下载报错。 | 2026-09-05 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 杨溢超 | 开发平台 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609030005 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 5-运维类问题 | 大平台 | 2026-09-03 20:56:04 | 项目上出补丁导出制品时遇到报错，经过方亚力老师排查，发现跟OceanBase数据库有关，大概率是OceanBase数据库的问题，现建议找张光南老师来一起分析一下原因； 请将此单提给YonBIP产品技术部的张光南老师。 | 2026-09-04 | 无效问题 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 张光南 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 刘期盛 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609030004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-09-03 16:47:53 | 离职审批走完后就直接离职确认了，我们想离职审批完毕后，也需要HR去点击下离职确认才行，请问集团如何设置。 | 2026-09-05 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609030003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-03 14:52:37 | 员工退休后，基本信息里的年龄需要自动变更，请问老师如何触发? | 2026-09-05 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609030002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-09-03 14:50:35 | 我们项目，正式员工的工号是0开头的，外包员工工号是8开头的，现在员工由正式用工转外包后其员工编码需要自动跟着变更，请问老师这个问题能处理吗。 | 2026-09-05 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609030001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-03 14:44:29 | 在工资项属性里已经设置了下月清零为否，但是新建薪资发放单取不到上月的值；我们每个月发两次薪，AB两个方案，AB方的薪资项目各不相同，我们的需求是A方案中设置了下月不清零的项目，可以取到上次A方案的数值，请问集团如何处理 | 2026-09-04 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 宋轶 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609020001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-02 15:46:05 | 员工离职申请发起后，开启了离职转单，工作流程中有个环节为本人签字，我设置的是离职单中的离职人员ID，但是系统找不到人员。 | 2026-09-03 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 李龙龙 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609010003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-09-01 17:48:17 | 客户的OA系统前端开发需要将BIP待办页面嵌套进iframe中遇到报错，页面直接空白，请集团老师给他提供一下技术支持。 | 2026-09-03 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 原变鱼 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 刘期盛 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609010002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-01 16:21:05 | 我们开了新版工资条，且通过薪资发放单导入2026年的数据，但是工资条还是只能查询2026年的数据，请集团老师帮忙看下 | 2026-09-02 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2609010001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-09-01 14:17:51 | 员工自助的个人信息修改审批后，信息进入锁定状态，这个状态能否取消掉 | 2026-09-03 | 无效问题 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 梁乐颖 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608310005 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-31 20:10:07 | 产品包管理发布客开应用后，点击导出制品报错，请总部老师帮忙排查一下报错原因，详情见附件。 此前已遇到类似问题是应用构建开发部的刘国辉老师帮忙排查出问题的，请将此工单转给刘国辉老师。 | 2026-09-01 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 刘国辉 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 刘期盛 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608310004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 5-运维类问题 | 大平台 | 2026-08-31 18:45:49 | 开发环境打了最新安全补丁后，项目中的git无法提交代码，IP白名单都已经配置了，请总部老师帮忙排查一下原因！详情见附件 | 2026-09-02 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 张亮 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 刘期盛 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608310003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大平台 | 2026-08-31 18:21:35 | 开发环境打了最新安全补丁后，项目中的git无法提交代码，IP白名单都已经配置了，请总部老师帮忙排查一下原因！详情见附件 | 2026-09-01 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 刘博文 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 待推送 | C特急 |  | 刘期盛 | 2026-08-31 | 08高端公共客开-客开体系 | 夏德龙 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608310002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-31 14:45:44 | 员工信息中某个子集没有编辑按钮，权限是分配了员工信息编辑权限的，请问下该如何处理 | 2026-09-02 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608310001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-31 10:10:17 | 薪资项目已打上线，需要扩充 | 2026-09-02 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 马强 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608280002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大平台 | 2026-08-28 11:04:41 | 客户要求修改审批意见，数据库修改iuap_apcom_workflow.ACT_HI_COMMENT的message_后，页面还是显示修改前的结果，不知道是不是缓存导致，如果是缓存导致请总部老师提供清理对应缓存的办法。详情见附件 | 2026-08-29 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 王青 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 刘期盛 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608280001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-28 09:58:44 | 打印模版中的签名无法带出。 | 2026-08-29 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 石园园 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608270002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-27 19:33:17 | 老师我COPY了人才画像的仪表板，换了语义模型，导致仪表板报错，请老师看下 | 2026-08-28 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 胡沛兰 | 数据平台 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608270001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-27 18:23:31 | UI模板中大文本字段的默认字体为不加粗，需要调整和其他文本框一直 | 2026-08-28 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 杨溢超 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608250003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-25 18:38:28 | 纳税人员同步不了属于该扣缴义务人的人员，比如员工的薪资档案里我已经维护A组织，但是我在纳税人员里用A组织同步人员时，发现这个员工没有同步过来。 | 2026-08-26 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608250002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-25 17:55:50 | 工作流配置抄送，默认的转发人是上一个审批节点的用户，客户要求可配置为流程发起人或者系统公共账号 | 2026-08-26 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 李虎 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 陈光辉 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608250001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-25 16:44:27 | 用户发起跨单位调动，选择的人员当前所属部门不在他的数据权限范围内，导致保存提交该单据后看不到这条调动办理记录 | 2026-08-26 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608210002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-21 16:21:46 | 薪资发放单报错，说是外部数据源异常，请老师帮忙看下 | 2026-08-22 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608210001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-21 12:12:22 | 发放明细表无法搜索到任何数据， : "【接口报错】status或code为Java后端返回的错误码，message或error为Java后端返回的错误信息，请联系后端排查" | 2026-08-22 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608200003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-20 18:19:56 | 薪资发放单状态现状，需要审批通过后，去薪资发放单列表点击发放，才能触发薪资发放单事件监听waPayFileTransToAnalysisSource，想要在发放单据审批通过后就触发事件监听。请问集团老师怎么处理 | 2026-08-21 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 马恺萱 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608200002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-20 14:40:11 | 发薪人员-薪酬档案里的人员部门不对，该如何调整，如附件，8月10号调整了部门，但是薪酬档案还是使用原来的部门，新部门带不出来。 | 2026-08-22 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608200001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-20 12:04:14 | 使用工资条报错未启用工资条管理相关功能，请问如何处理 | 2026-08-21 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 华紫佑 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608190005 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-19 18:50:37 | 客户需要我们BIP移动端的工资条功能从员工自助这个大节点中单独拆出来，融合到他们之前自己开发APP里，请问集团该如何处理 | 2026-08-20 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 王小飞 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608190004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-19 15:48:43 | 员工信息列表的“专业”列和“学历学位”的“所学专业列”内容对应不上，检查UI模版发现列表的专业字段和学历学位子集的所学专业设置正确，系统截图见附件 | 2026-08-20 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 李全伦 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608190003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-19 15:38:26 | 客户需求：人员异动后，定调薪档案要么不发生变化，要么所有之前的定调薪项目自动打结束。薪友系统新增任职结束定调薪档案已设置为关闭，请问老师，如何设置才能达到客户需求。 | 2026-08-21 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 安永辉 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608190002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-19 12:09:37 | 员工信息的查询符号，区间取值不正确，比如我用合同结束日期2026-12-31到2026-12-31，查询出来的结果，包含2028-12-31的人员 | 2026-08-20 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608190001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-19 12:04:59 | 员工信息查询的 | 2026-08-20 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608180003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-18 11:52:46 | 定调薪申请中有个工资项为补发基本工资，客户需要根据这个工资项的生效时间自动生成结束日期（为生效日期当月最后一天），在UI界面中无论如何配公式都完成不了，所以想请教下，还有其他方法没有 | 2026-08-19 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 安永辉 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608180002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-18 09:13:40 | 延迟退休日期老是错误，我们通过系统的更新导入模版做了多次的更新导入，仍然有些人员的延迟退休日期无法触发更新，请老师给出能后台稳定触发延迟退休日期更新的方法 | 2026-08-20 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608180001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-18 09:05:13 | 员工基本信息中的附件是否能整体移动到编辑按钮处。 | 2026-08-20 | 无效问题 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 韩丽 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608170001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大平台 | 2026-08-17 18:25:06 | 环境：长江设计集团 BIP，客开报表单据编码 mgc_exchange_staffList（外派交流人员备案登记表）。普通用户打开页面提示：越权检查未能找到单据的 authid，调用接口 billmeta/getTplId 报错；超级管理员可正常访问。核查 pub_billauth，该 billnum 无对应权限记录，客开导入后安全资源未生成，请协助定位客开单据权限注册问题。 | 2026-08-18 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 杨溢超 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 待推送 | C特急 |  | 祝敏 | 2026-08-18 | 08高端公共客开-客开体系 | 夏德龙 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608140001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-14 11:19:41 | 现在要对履历信息做特殊处理，覆盖两种场景： 1. 新生成记录：入职、岗位调动自动生成履历记录时，岗位、职务为空，系统针对履历的字段-“从事工作或担任职务”自动默认写入「专业技术人员」； 2. 存量历史记录：现有已经生成、字段-从事工作或担任职务为空的履历记录，同步做批量处理。 请集团老师给个方案解决。 | 2026-08-15 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 胡文明 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608130001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-13 09:45:38 | 导入社保基数数据时报错org.apache. poihssfusermodel.HSSFWorkbook org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook cannot be cast to | 2026-08-14 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608120002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-12 12:07:36 | 1. 设置证明模版（附件1），模版表头需要设置双下滑线（如附件2样式），怎么设置？ 2. 模式（附件1）设置了“输入框”，但是在用户开证明时无法输入（附件4），用户需要输入内容怎么设置？ 3. 附件3的第一个红色框的长度怎么固定（比如30个汉字的长度），已确保模版的样式不因为第一个红框的字符长度而变化 | 2026-08-13 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 李全伦 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608120001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-12 12:05:56 | 员工信息编辑功能是否能添加复制的按钮，针对某条数据进行复制 | 2026-08-14 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 胡文明 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608110001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-11 19:04:11 | 客户要求： 通过花名册导出人员的基信息和所有子集的最新一条记录，在花名册的第三步，设置过滤条件时无法过滤所有子集的最新一条记录，需要怎么设置 | 2026-08-12 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 李全伦 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100007 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 17:56:13 | 用户发起跨单位调动申请单，提交后看不到这张调动单，经检查是因为调动的人员当前任职组织不在该用户的权限范围内。 客户要求用户能看到自己发起的所有单据 | 2026-08-11 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100006 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 17:06:22 | 人员上传了图片但是在列表中不显示 | 2026-08-11 | 任务已完成 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100005 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 17:02:46 | 员工编辑个人信息，未修改任何内容后点击保存，仍然可以正常提交审批，并且审批页面中没有修改信息提示。 | 2026-08-11 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 16:44:20 | 客户要求在定调薪审批的时候可以将驳回的审批流直接提交，客开在定调薪审批页面扩展开发，添加【提交】按钮，在待办列表进入定调薪审批详情，点击客开的【新增】按钮后，页面保存提示“未找到启用的流程定义”，请总部老师提供可以在待办列表进入定调薪详情可以提交退回单据的方案。 | 2026-08-12 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 刘期盛 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-08-10 15:42:00 | 入职服务中心预入职列表部分人员不显示照片（操作过：在带发起和预入职两个页签中切换，一瞬间会显示随后消失），但是打开页面又有照片，截图见附件 | 2026-08-11 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 李全伦 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 11:05:43 | 客户要求在离职办理的合同信息中，【解除/终止提出方】枚举中增加【双方协商一致】选项，客开在数据库找到iuap_apdoc_basedoc.aa_enum表添加后不生效，请总部老师指导如何添加系统枚举选项； | 2026-08-12 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 卫鹏森 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 刘期盛 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608100001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-10 10:07:56 | 员工调动后岗位选择为空，调动办理完成后，会自动将调动前岗位带入到调动后岗位，如何将这个动作给禁掉，如果调动单上没有选择岗位，那么就没有岗位 | 2026-08-12 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608070001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-07 10:22:03 | 在业务办理手工添加减员信息时提示“当前人员没有可以进行减员的险种数据”，但是该人员存在在缴的社保档案 | 2026-08-08 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608050004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-05 18:47:52 | 数据导入后的顺序按照系统默认顺序展示，没有按照模板中的数据顺序展示，请问老师有什么方法解决 | 2026-08-06 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 胡敏敏 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608050003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-05 18:30:52 | 任职记录和NC65的不一致，由于我们系统是从老NC迁移数据到BIP系统，为了适配BIP任职记录规则，按照入职—离职-再入职的闭环来录入，因此再加工NC65的数据时，针对原来的数据进行了加工，比如NC65中可有多个入职事件，中间可以不必有离职，导致现在我们BIP的数据跟老NC的任职记录匹配不上，请问集团老师有什么方案 | 2026-08-06 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 刘双渤 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608050002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-05 16:09:54 | 目前在UI模板中将家庭信息子集设置为可拖拽，但是保存后依然保持还是回到原来的顺序。 需求：如何通过扩展实现子表在编辑态拖动改变行显示顺序，保存后按拖拽的顺序显示 | 2026-08-06 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 胡文明 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 陈光辉 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608050001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-05 09:36:17 | 新建了一套测试环境，数据拷贝了生产系统，为了避免密码泄露，现在要将测试环境所有人员的密码重新重置一遍，请问老师如何处理 | 2026-08-06 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 石耀卫 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 待推送 | C特急 |  | 祝敏 | 2026-08-05 | 08高端公共客开-客开体系 | 夏德龙 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030006 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-03 18:51:23 | 调动办理时，学历信息应该有两条，但是只展示了一条；履历信息的顺序跟员工信息里的不一致，请问该如何处理？ | 2026-08-04 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 霍瑞明 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030005 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-03 17:52:53 | 客户审批流已经通过，审批意见需要修改，为了避免集团领导重新签，要通过后台修改，请问下请问改如何修改 | 2026-08-05 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 王青 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030004 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 4-客开类问题 | 大人力 | 2026-08-03 15:43:27 | 客户需要在离职办理发起时就可以手工发起离职交接单，需要集团老师提供客开方案 | 2026-08-04 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 陈光辉 |  | 04产研大人力-核心人力 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-03 15:23:40 | 产品包管理发布客开应用后，点击导出制品报错，请总部老师帮忙排查一下报错原因，详情见附件。 | 2026-08-04 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 刘国辉 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | C特急 |  | 刘期盛 |  | 05产研大平台-应用与开发平台 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大平台 | 2026-08-03 14:26:55 | 新建的预发环境，所有审批都报错plugins excute failed, the process has been terminated，请集团老师帮忙看下，影响到客户测试进程了 | 2026-08-04 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 王青 | 数字化建模 - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608030001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-03 09:15:07 | 系统不稳定，时常出现服务器连接报错的问题，请集团老师帮忙看下如何针对服务的稳定性进行调优，我们已经按照稳定性工具跑了一遍，且进行了配置，还是时不是出现问题。 | 2026-08-04 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 李贤卿 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608010002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-01 12:29:58 | 薪资发放单的薪资项目排序和导出，是否支持样式保存的功能，每次导出都要重新排版格式，相当繁琐 | 2026-08-03 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 闫冬 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送产研系统 | B紧急 |  | 祝敏 |  | 04产研大人力-绩效 | AW全量问题数智员工 | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2608010001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-08-01 12:27:02 | 薪资发放单中的的搜索条件，部门显示不正确，如图中的薪资方案，我的组织范围为全集团，且在方案中的人员名单所属部门，跟搜索栏中的部门不匹配，请集团老师查看下问题。 | 2026-08-03 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2607290003 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 5-运维类问题 | 大人力 | 2026-07-29 18:35:55 | 因业务需求需要配置多数据源，现在遇到了问题，在YMS控制台配置数据库连接池的时候，用户名输入框提示【请输字母数字下划线或者中划线@符】，因项目上使用的是OceanBase数据库，用户名中带有#号，详情请看附件图片；请总部老师指导一下如何能绕过这个校验完成配置。 | 2026-07-30 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 待验证 | 王泓博 | 人力公共与数智人力（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 刘期盛 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2607290002 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-07-29 17:05:17 | 配置了社保规则（入职离职），但是新增入职人员后没有自动在业务办理里显示 | 2026-07-30 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 刁林竹 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 陈光辉 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2607290001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-07-29 10:09:59 | 现在编码规则不支持合同单据编码，合同单据编码如何按照年月日+流水号生成？ | 2026-07-31 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2607280001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 2-实施类问题 | 大人力 | 2026-07-28 18:01:09 | 员工信息中的手机号，有的有+86，有的没有，我手工将+86取消掉，保存时又自动添加上了，请问老师如何将这个+86给取消掉 | 2026-07-30 | 已提供解决方案 | 已审核 | 未挂起 | 待验证 | 崔宏远 | 组织与员工管理（人力云) - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | B紧急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司
| 湖北分公司 | HT2506260005-2607270001 | 长江设计集团有限公司 | YonBIP旗舰版本地部署 | 6-产研类问题 | 大人力 | 2026-07-27 16:11:02 | 已经给员工陈琪分配了薪酬方案和薪资项目的权限（所有薪资项目），但是在薪资发放单中她的账号在计算环节点击导入时，找不到预支奖金（工资卡）这个工资项 | 2026-07-28 | 已提供解决方案 | 开立态 | 未挂起 | 验证完成 | 崔宏远 | 薪酬管理（人力云） - 旗舰版本地部署 | 长江信达YB旗舰版人力项目 | 已推送DSP | C特急 |  | 祝敏 |  |  |  | 湖北分公司